云南省卫生和计划生育委员会

云南省卫生计生委关于印发2016年云南省

中医药文化科普宣传周活动实施方案的通知

各州（市）卫生计生委，委直有关单位：

为贯彻2016年全国卫生与健康大会精神，落实《云南省加快中医药发展行动计划（2014-2020）》，进一步弘扬中医国粹，宣传中医药文化知识，加大中医药文化惠民力度，将中医药文化融入广大群众日常生活。根据国家中医药管理局中医药文化大众传播工程相关工作要求，结合我省中医药文化科普宣传工作实际，特制定《2016年云南省中医药文化科普宣传周活动实施方案》，现印发给你们。请各地各单位结合实际，创新形式，积极开展内容丰富、形式多样的中医药文化科普系列宣传活动，营造良好的中医药发展社会氛围。

联 系 人：代江玲  马  军

联系电话：0871-67195138 / 67195139

邮    箱：ynwstzyc@126.com

附件：2016年云南省中医药文化科普宣传周活动实施方案

云南省卫生计生委

2016年 10月13日

附件

2016年云南省中医药文化科普宣传周

活动实施方案

为进一步弘扬中医药文化，传播中医药知识，巩固“中医中药中国行”活动成果。2016年，省卫生计生委将继续深入开展中医药文化科普宣传周活动，推动中医药文化科普宣传工作逐步走向科学化、规范化、常态化。

一、活动目的

通过开展中医药文化科普宣传周活动，进一步提高公众中医养生保健素养，提升公众对中医药认知度和信任度，营造更加关心支持中医药事业发展的社会氛围；探索建立中医药文化科普宣传工作的长效机制，让中医药惠及千家万户。

二、活动主题

传播中医药健康文化、提升民众中医药健康文化素养

三、活动方式

组织开展宣讲活动、义诊咨询、科普资料发放等活动。

四、活动内容

10月22日，为《云南省发展中医药条例》规定的全省中医药宣传日。各州、市、县卫生行政部门可根据本方案的总体部署，围绕活动目的和主题，结合本地区实际，组织开展面向基层的中医药文化科普知识讲座、义诊咨询、健康讲座、基层中医师培训、科普资料发放等为主要内容的科普宣传活动。

（一）开展中医药大型义诊宣传活动

各级中医医院在2016年10月22日，要组织开展中医药大型义诊宣传活动，在医院显著位置和活动现场悬挂宣传标语，选派中医专家、护理人员，为来访群众开展义诊、健康咨询服务，向过往群众发放宣传手册，宣传中医药知识和发展中医药的政策措施。

（二）开展中医药文化科普巡讲活动

省卫生计生委于2016年10月22-28日，组织国家级和省级中医药文化科普巡讲专家赴昆明、曲靖和红河等3州市开展科普知识讲座等系列宣传活动。请昆明、曲靖和红河等3州市卫生计生委高度重视中医药文化科普巡讲工作，认真组织好巡讲活动的听众，安排好报告会场，并将联系人于2016年10月18日前，报省卫生计生委民族医药处。请抽到的巡讲专家所在单位给予大力支持，确保巡讲活动圆满完成。巡讲专家组食宿费用由云南省卫生计生委承担，标准按照相关规定执行。巡讲活动所需车辆由领队所在单位提供，并承担相关费用。

其他州市卫生计生局负责选派当地省级、州市级中医药文化科普巡讲专家组成巡讲专家组，开展好本州市巡讲活动。每州市开展不少于3场科普巡讲活动。

（三）开展中医药文化科普宣传周活动

今年10月22日，省卫生计生委联合昆明市卫生计生委将在昆明市中医医院呈贡医院举行中医药文化科普宣传周云南省启动仪式，拉开全省宣传周的序幕。10月22-28日活动周期间，将每天在昆明市举办一场中医药文化科普知识讲座或基层中医药知识培训。

五、活动要求

（一）提高认识，加强领导

各级卫生行政部门要高度重视宣传周活动，将其作为推进中医药医疗、保健、教育、科研、产业、文化“六位一体”全面发展的重要内容，统筹协调，加强领导，健全组织，狠抓落实，在总结中医药文化宣传活动经验的基础上，细致安排，把中医药文化知识送到乡村、社区和百姓家庭。

（二）创新形式，丰富内容

各地、各单位要结合本地和本单位实际和群众需求，制定并实施贴近实际、贴近生活、贴近群众的科普宣传活动，不断创新宣传内容和形式，为百姓提供科学、通俗的中医药科普知识。

（三）总结经验，加强管理

要认真总结、及时推广中医药文化科普宣传周活动中的好做法、好经验、好成果，提高中医药科普宣传工作实效，及时将宣传周活动的开展情况以新闻稿件形式向“云南中医”微信平台等媒体投稿宣传。并请各州市卫生计生委于11月30日前，将2016年中医药文化科普宣传周活动工作总结材料上报省卫生计生委民族医药处。

抄送：云南中医学院，云南省中医药学会